## Réel
Listes des tâches |  | Importance | Nb heures réalisées [p] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 21
|  |  |  | 2021-05-03 | [7 empty] | 2021-05-04 | [7 empty] | 2021-05-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [7 empty] | 2021-05-10 | [7 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-05-12 | [7 empty] | 2021-05-17 | [7 empty] | 2021-05-18 | [7 empty] | 2021-05-19 |  | 2021-05-20
Absences |  |  | - | [24 empty] | r | r | r | r
1 - S'informer/Analyse
| Lecture de l'énoncé | ✔ | 1 | r
| S'informer sur le sujet | ✔ | 1 |  | r
| Définir les objectifs | ✔ | 1 |  | r
2 - Planification
| Création des tâches | ✔ | 1 |  |  | r
| Planning Prévisionnel | ✔ | 3 |  |  | r | r | r
| Planning Réel | ✔ | 12 | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [6 empty] | r | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r |  | r |  | r
3 - Décisions
| Choix des outils à utiliser | ✔ | 1 |  |  |  | r
| Définition des ressources | ✔ | 1 |  |  |  | r
4 - Réaliser
| Style bootstrap | ✔ | 3 | [8 empty] | r | r | r
| Page Accueil (style/form) | ✔ | 3 | [8 empty] | r | r | r
| Barre de navigation | ✔ | 3 | [9 empty] | r | r | r
| Page Register (style/form) | ✔ | 1 | [12 empty] | r
| Critères vérification register | ✔ | 6 | [13 empty] | r | r | r | r | r | r
| Page Login (style/form) | ✔ | 1 | [18 empty] | r
| Critères vérification login | ✔ | 10 | [18 empty] | r | r | r | r | r | r |  |  |  |  | r | r | r | r
| Page Forum (style/form) | ✔ | 3 | [32 empty] | r | r | r
| Lecture de critiques postées | ✔ | 2 | [34 empty] | r | r
| Ajout de films à sa vidéothèque | ✔ | 8 | [35 empty] | r | r | r | r | r | [19 empty] | r | r | r
| Page d'information des films | ✔ | 5 | [40 empty] | r | r | r | r | [12 empty] | r
| Recherche de films | ✔ | 7 | [40 empty] | r | r | r | r | [12 empty] | r | r | r
| Page Créer un post (style/form) | ✔ | 1 | [43 empty] | r
| Création de critique | ✔ | 5 | [43 empty] | r | r | r | r | r
| Modification de critique |  | 3 | [65 empty] | r | r | r
| Validation de critique (admin.) | ✔ | 3 | [48 empty] | r | r | r
| Page Profil (style/form) | ✔ | 1 | [50 empty] | r
| Possibilité de voir sa vidéothèque | ✔ | 5 | [51 empty] | r | r | r |  |  |  | r | r
| Modification d'utilisateur | ✔ | 6 | [53 empty] | r | r | r | [5 empty] | r | r | r
| Sécurisation des données |  | 0
| Création de la base de données | ✔ | 1 | [11 empty] | r
| Insertion de la base de données | ✔ | 2 | [12 empty] | r | r
| Rédaction de la documentation |  | 18 |  |  |  | r | r | r | r | r | r | r | r | [29 empty] | r | r | r | r | [10 empty] | r | r | [12 empty] | r | r | r | r
| Visuels | ✔ | 4 |  |  |  |  | r | r | r | r
| ReadMe | ✔ | 1 | [5 empty] | r
| Journal de bord | ✔ | 11 | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r | [7 empty] | r |  | r |  | r
5 - Contrôler
| Tests | ✔ | 7 | [45 empty] | r | r | r | [5 empty] | r | [6 empty] | r | r | r
6 - Évaluation
| Rédaction du bilan |  | 0
| Powerpoint de présentation |  | 0
| Rendu du projet |  | 0